## Hoja1
Matriz de Responsabilidades RACI
Actividad o documentacion | Luis Gonzalez Jefe de Proyecto | Javier Rodriguez Analista Programador | Martin Guerrero Administrador BD | Allison Rubio Calidad y Testing | Sebastian Rojas Diseñador UI/UX
Acta de Constitución de proyecto | R | C | I | A | I | R=Responsable | A=Auditor | C=Consultar | I=Informar
Aprobación del Acta | R | C | I | A | I | Ejecuta la actividad | Revisa/valida | Aporta información | Debe mantenerse informado
Definición de requerimientos Generales | A | R | C | C | I | Un responsable principal | Idealmente uno por actividad | Participa como apoyo | No ejecuta la tarea
Levantamiento de problemáticas y caso de negocio | A | R | C | C | I
Definición de objetivos generales y específicos | A | R | C | C | I
Especificación de alcance y requerimientos funcionales | A | R | C | C | I
Captura de requerimientos específicos | A | R | C | C | I
Documento de arquitectura SW | A | R | C | C | I
Documento de casos de uso | A | R | C | C | I
Prototipos | A | C | I | C | R
Propuesta ERS | A | R | C | C | I
Diseño UI/UX App Móvil Dueños de Mascotas | A | C | I | C | R
Diseño UI/UX Web Tiendas, Clínicas y Panel Admin | A | C | I | C | R
Implementación ambiente de desarrollo | A | R | C | C | I
Creacion de los script de tablas base de datos | A | C | R | C | I
Creacion de los script de consultas PL/SQL | A | C | R | C | I
Módulo Registro, Perfil de Mascota e Historial Médico | A | R | C | C | C
Módulo Comparador de Precios y Catálogo de Productos | A | R | C | C | C
Sistema de Alertas de Precios y Recordatorios de Atenciones | A | R | C | C | C
Portal Clínicas: Fichas médicas, pacientes y gestión de horas | A | R | C | C | C
Portal Tiendas: Catálogo, actualización de stock y precios | A | R | C | C | C
Panel Administrativo General y Reportabilidad | A | R | C | C | C
Flujo de pedidos, asignación y seguimiento en tiempo real | A | R | C | C | C
App Repartidores: Control de rutas y carga de evidencia fotográfica | A | R | C | C | C
Desarrollo del algoritmo de detección de patrones (peso/salud) | A | R | C | C | I
Integración del sistema de alertas en la App y Panel | A | R | C | C | C
Integración de historial de mascota con atenciones veterinarias. | A | R | C | C | C
Integración de pedidos con despachos y evidencia. | A | R | C | C | C
Integración de alertas preventivas con historial de peso. | A | R | C | C | C
Validación de comparación de precios, stock y disponibilidad. | A | C | C | R | I
Validación de gestión clínica y agendamiento. | A | C | C | R | I
Validación de seguimiento de despachos e incidencias. | A | C | C | R | I
Validación de panel administrativo y reportes. | A | C | C | R | I
Administrar Perfil de Usuario y Registro de Mascotas. | A | R | C | C | C
Registro de Ficha Biométrica (Peso, Alimentación). | A | R | C | C | I
Control de Vacunas, Medicamentos y Recordatorios. | A | R | C | C | C
Buscador de Clínicas y Tiendas Cercanas. | A | R | C | C | C
Buscador y Comparador de Productos/Stock. | A | R | C | C | C
Histórico de Precios. | A | C | R | C | I
Configuración de Alertas de Bajada de Precios. | A | R | C | C | C
Administrar Fichas Médicas y Pacientes. | A | R | C | C | I
Registro de Consultas, Diagnósticos y Recetas. | A | R | C | C | I
Gestión de Horas Médicas y Personal Veterinario. | A | R | C | C | I
Administrar Catálogo de Productos (Stock, Precios, Fotos). | A | R | C | C | C
Gestión de Pedidos. | A | R | C | C | C
Asignación y Seguimiento de Rutas. | A | R | C | C | I
Registro de Incidencias y Desviaciones. | A | R | C | C | I
Captura de Evidencia de Entrega (Fotografía). | A | R | C | C | C
Análisis de Patrones y Variaciones Históricas (Ej. Peso). | A | R | C | C | I
Generación y Notificación de Alertas Preventivas. | A | R | C | C | C
Administrar Perfiles. | A | R | C | C | C
Administrar Credenciales. | A | R | C | C | I
Gestión de Usuarios. | A | R | C | C | C
Gestión de Tiendas y Clínicas. | A | R | C | C | C
Gestión de Catálogo General. | A | R | C | C | C
Gestión de Mascotas. | A | R | C | C | C
Supervisión de Pedidos y Despachos. | A | R | C | C | C
Gestión de Incidencias y Evidencias. | A | R | C | C | C
Gestión de Alertas Inteligentes. | A | R | C | C | C
Módulo de Reportes y Estadísticas. | A | R | C | C | C
Auditoría del Sistema. | A | C | C | R | I
Módulo de Reportes de Búsqueda y Comparación. | A | R | C | C | C
Módulo de Reportes de Variación de Precios. | A | C | R | C | I
Módulo de Reportes Demográficos de Mascotas. | A | C | R | C | I
Módulo de Reportes de Actividad Sanitaria. | A | C | R | C | I
Módulo de Reportes de Alertas Inteligentes. | A | R | C | C | C
Módulo de Reportes de Gestión Clínica. | A | R | C | C | C
Módulo de Reportes de Agendamiento. | A | R | C | C | C
Módulo de Reportes de Cumplimiento de Entregas. | A | R | C | C | C
Módulo de Reportes de Trazabilidad e Incidencias. | A | R | C | C | C
Implementación ambiente de pruebas. | A | C | C | R | I
Pruebas Funcionales. | A | C | C | R | I
Pruebas con Usuarios. | A | C | C | R | C
Arquitectura de BD y diseño del modelo relacional. | A | C | R | C | I
Migración del sistema a producción | A | R | C | C | I
Pruebas integrales de plataforma y QA | A | C | C | R | I
Configuración de servidores, BD y despliegue a producción | A | C | R | C | I
Capacitaciones | A | R | C | C | I
Manuales Usuario | A | C | I | C | R
Acta cierre de proyecto | R | C | I | A | I
Entrega final del proyecto | R | C | I | A | I