## Backlog
Product Backlog – VetMap
ID | Épica | Historia de usuario | Prioridad
HU-01 | Cuenta y acceso | Como usuario nuevo, quiero registrarme en VetMap para tener una cuenta y usar la plataforma. | Alta
HU-02 | Cuenta y acceso | Como usuario registrado, quiero iniciar sesión con mi correo y contraseña para acceder a mis datos de forma segura. | Alta
HU-03 | Cuenta y acceso | Como usuario registrado, quiero editar mi perfil para mantener mis datos actualizados. | Media
HU-04 | Mascotas e historial | Como dueño de mascota, quiero registrar a mi mascota con nombre, especie, raza, edad y foto para tener su perfil en un solo lugar. | Alta
HU-05 | Mascotas e historial | Como dueño de mascota, quiero editar la información de mi mascota para mantener sus datos al día. | Media
HU-06 | Mascotas e historial | Como dueño de mascota, quiero registrar las vacunas de mi mascota para llevar el control de su calendario de vacunación. | Alta
HU-07 | Mascotas e historial | Como dueño de mascota, quiero registrar los medicamentos de mi mascota para recordar qué tratamiento está recibiendo. | Alta
HU-08 | Mascotas e historial | Como dueño de mascota, quiero registrar el peso de mi mascota cada cierto tiempo para ver cómo evoluciona. | Alta
HU-09 | Mascotas e historial | Como dueño de mascota, quiero registrar la alimentación de mi mascota para llevar control de lo que come. | Media
HU-10 | Mascotas e historial | Como dueño de mascota, quiero registrar los controles veterinarios para tener un historial de sus atenciones. | Alta
HU-11 | Mascotas e historial | Como dueño de mascota, quiero consultar el historial completo de mi mascota para ver todos sus antecedentes en un solo lugar. | Alta
HU-12 | Mascotas e historial | Como dueño de mascota, quiero recibir recordatorios de vacunas y controles para no olvidar las fechas importantes. | Media
HU-13 | Comparador de productos | Como dueño de mascota, quiero buscar un producto (ej. alimento para perro adulto 15 kg) para encontrar en qué tiendas lo venden. | Alta
HU-14 | Comparador de productos | Como dueño de mascota, quiero comparar precio, stock, marca y formato entre tiendas para elegir la mejor opción. | Alta
HU-15 | Comparador de productos | Como dueño de mascota, quiero ver si un producto está disponible en una tienda para no ir a una que no tiene stock. | Media
HU-16 | Comparador de productos | Como dueño de mascota, quiero ver el historial de precios de un producto para saber si el precio actual es conveniente. | Media
HU-17 | Comparador de productos | Como dueño de mascota, quiero configurar una alerta de precio para recibir un aviso cuando el producto baje del valor que quiero. | Media
HU-18 | Comparador de productos | Como dueño de mascota, quiero continuar mi compra en el canal de la tienda para finalizar la compra del producto elegido. | Alta
HU-19 | Veterinarias y horas | Como dueño de mascota, quiero encontrar veterinarias y tiendas cercanas para ir a la que me quede más conveniente. | Alta
HU-20 | Veterinarias y horas | Como dueño de mascota, quiero ver los servicios que ofrece una clínica para saber qué atención puedo solicitar. | Media
HU-21 | Veterinarias y horas | Como dueño de mascota, quiero solicitar una hora veterinaria para mi mascota para agendar la atención sin tener que llamar. | Alta
HU-22 | Veterinarias y horas | Como dueño de mascota, quiero cancelar una hora agendada para liberar el horario si no puedo asistir. | Media
HU-23 | Gestión de clínica veterinaria | Como clínica veterinaria, quiero registrar a mis pacientes para tener ordenados a todos los animales que atiendo. | Alta
HU-24 | Gestión de clínica veterinaria | Como veterinario, quiero crear la ficha médica de un paciente para tener su historial clínico disponible. | Alta
HU-25 | Gestión de clínica veterinaria | Como veterinario, quiero registrar la consulta, el diagnóstico y el tratamiento para dejar constancia de cada atención realizada. | Alta
HU-26 | Gestión de clínica veterinaria | Como veterinario, quiero emitir recetas para entregar al dueño las indicaciones de medicamentos. | Media
HU-27 | Gestión de clínica veterinaria | Como clínica veterinaria, quiero configurar mis días y horarios disponibles para que los dueños puedan reservar horas. | Alta
HU-28 | Gestión de clínica veterinaria | Como clínica veterinaria, quiero ver y gestionar mi agenda para organizar las atenciones del día. | Alta
HU-29 | Gestión de clínica veterinaria | Como clínica veterinaria, quiero administrar a los veterinarios de mi clínica para mantener actualizado mi equipo de trabajo. | Media
HU-30 | Gestión de clínica veterinaria | Como clínica veterinaria, quiero ver estadísticas de atención para tomar decisiones sobre mi operación. | Baja
HU-31 | Gestión de tienda veterinaria | Como tienda veterinaria, quiero administrar mi catálogo de productos con fotos para que los dueños vean lo que vendo. | Alta
HU-32 | Gestión de tienda veterinaria | Como tienda veterinaria, quiero actualizar los precios de mis productos para que el comparador muestre valores reales. | Alta
HU-33 | Gestión de tienda veterinaria | Como tienda veterinaria, quiero actualizar el stock de mis productos para informar qué tengo disponible. | Alta
HU-34 | Pedidos y despachos | Como tienda veterinaria, quiero ver y gestionar los pedidos que recibo para atender las compras de mis clientes. | Alta
HU-35 | Pedidos y despachos | Como tienda veterinaria, quiero marcar un pedido como preparado para avisar que está listo para ser despachado. | Alta
HU-36 | Pedidos y despachos | Como tienda veterinaria, quiero asignar un repartidor a un pedido para que alguien se encargue de llevarlo. | Alta
HU-37 | Pedidos y despachos | Como repartidor, quiero ver los pedidos que tengo asignados para saber qué debo entregar. | Alta
HU-38 | Pedidos y despachos | Como repartidor, quiero actualizar el estado del despacho para informar en qué etapa va la entrega. | Alta
HU-39 | Pedidos y despachos | Como repartidor, quiero registrar incidencias durante el despacho para dejar constancia de cualquier problema. | Media
HU-40 | Pedidos y despachos | Como repartidor, quiero adjuntar una foto al entregar el pedido para tener evidencia de que la entrega se realizó. | Alta
HU-41 | Pedidos y despachos | Como tienda veterinaria, quiero comparar la ruta planificada con la ruta recorrida para detectar posibles desviaciones. | Media
HU-42 | Pedidos y despachos | Como tienda veterinaria, quiero recibir un aviso cuando un despacho se atrasa para actuar a tiempo. | Media
HU-43 | Pedidos y despachos | Como tienda veterinaria, quiero revisar el historial y la evidencia de un despacho para responder ante un reclamo del cliente. | Alta
HU-44 | Pedidos y despachos | Como dueño de mascota, quiero seguir el estado de mi pedido para saber cuándo me va a llegar. | Media
HU-45 | Alertas inteligentes | Como dueño de mascota, quiero recibir una alerta cuando el peso de mi mascota cambie mucho para consultar a un veterinario a tiempo. | Alta
HU-46 | Alertas inteligentes | Como dueño de mascota, quiero ver todas mis notificaciones en un solo lugar para no perderme ninguna alerta ni recordatorio. | Media
HU-47 | Administración y reportes | Como administrador, quiero gestionar los usuarios de la plataforma para controlar quién usa VetMap. | Alta
HU-48 | Administración y reportes | Como administrador, quiero gestionar las tiendas y clínicas registradas para mantener solo establecimientos autorizados. | Alta
HU-49 | Administración y reportes | Como administrador, quiero supervisar productos, pedidos y despachos para detectar problemas en la operación. | Media
HU-50 | Administración y reportes | Como administrador, quiero generar reportes e indicadores para apoyar la toma de decisiones. | Media
HU-51 | Administración y reportes | Como administrador, quiero revisar el registro de actividad del sistema para tener trazabilidad de lo que ocurre. | Baja

## Resumen
Resumen del backlog
Épica | Historias
Cuenta y acceso | 3
Mascotas e historial | 9
Comparador de productos | 6
Veterinarias y horas | 4
Gestión de clínica veterinaria | 8
Gestión de tienda veterinaria | 3
Pedidos y despachos | 11
Alertas inteligentes | 2
Administración y reportes | 5
Total | 51
Prioridad | Historias
Alta | 31
Media | 18
Baja | 2
Total | 51