## Carta Gantt
Carta Gantt
Nombre Proyecto: | VetMap
Nombre Participantes: | Luis Gonzalez, Javier Rodriguez, Martin Guerrero, Allison Rubio, Sebastian Rojas
Fecha: | 2026-09-02
Tarea
| Agosto | [21 empty] | Septiembre | [29 empty] | Octubre | [30 empty] | Noviembre | [29 empty] | Diciembre | [30 empty] | Enero | [30 empty] | Febrero | [27 empty] | Marzo | [30 empty] | Abril | [29 empty] | Mayo
Fase de Planificación | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
Acta de Constitución de proyecto
Aprobación del Acta
Definición de requerimientos Generales
Organización del equipo
Levantamiento de problemáticas y caso de negocio
Definición de objetivos generales y específicos
Especificación de alcance y requerimientos funcionales
Fase de Análisis y diseño
Captura de requerimientos específicos
Documento de arquitectura SW
Documento de casos de uso
Prototipos
Propuesta ERS
Diseño UI/UX App Móvil Dueños de Mascotas
Diseño UI/UX Web Tiendas, Clínicas y Panel Admin
Fase de Desarrollo
Implementación ambiente de desarrollo
Creacion de los script de tablas base de datos
Creacion de los script de consultas PL/SQL
Módulo Registro, Perfil de Mascota e Historial Médico
Módulo Comparador de Precios y Catálogo de Productos
Sistema de Alertas de Precios y Recordatorios de Atenciones
Portal Clínicas: Fichas médicas, pacientes y gestión de horas
Portal Tiendas: Catálogo, actualización de stock y precios
Panel Administrativo General y Reportabilidad
Flujo de pedidos, asignación y seguimiento en tiempo real
App Repartidores: Control de rutas y carga de evidencia fotográfica
Desarrollo del algoritmo de detección de patrones (peso/salud)
Integración del sistema de alertas en la App y Panel
Modulos de Contratación
Administrar Contratación.
Administrar Empleados.
Contratación de Personal Veterinario (Clínicas).
Contratación y Onboarding de Tiendas / Comercios.
Contratación de Repartidores / Fleet Onboarding.
Contratación del Equipo de Desarrollo y TI.
Contratación de Soporte y Atención al Cliente.
Modulo de Gestion de Mascotas y Usuarios (App Movil)
Administrar Perfil de Usuario y Registro de Mascotas.
Registro de Ficha Biométrica (Peso, Alimentación).
Control de Vacunas, Medicamentos y Recordatorios.
Buscador de Clínicas y Tiendas Cercanas.
Modulo de Comparador y Histórico de Precios
Buscador y Comparador de Productos/Stock.
Histórico de Precios.
Configuración de Alertas de Bajada de Precios.
Módulo de Gestión Clínica (Plataforma Web Clínicas):
Administrar Fichas Médicas y Pacientes.
Registro de Consultas, Diagnósticos y Recetas.
Gestión de Horas Médicas y Personal Veterinario.
Módulo de Tiendas y Catálogo (Plataforma Web Tiendas):
Administrar Catálogo de Productos (Stock, Precios, Fotos).
Gestión de Pedidos.
Módulo de Logística y Despachos:
Asignación y Seguimiento de Rutas.
Registro de Incidencias y Desviaciones.
Captura de Evidencia de Entrega (Fotografía).
Módulo de Alertas Inteligentes (Diferenciador):
Análisis de Patrones y Variaciones Históricas (Ej. Peso).
Generación y Notificación de Alertas Preventivas.
MODULOS DEL ADMINISTRADOR DEL SISTEMA
Gestión de Usuarios y Accesos
Administrar Perfiles.
Administrar Credenciales.
Gestión de Usuarios.
Gestión de Entidades y Catálogos
Gestión de Tiendas y Clínicas.
Gestión de Catálogo General.
Gestión de Mascotas.
Monitoreo y Operaciones (Logística)
Supervisión de Pedidos y Despachos.
Gestión de Incidencias y Evidencias.
Inteligencia y Configuración de Reglas
Gestión de Alertas Inteligentes.
Reportabilidad y Auditoría
Módulo de Reportes y Estadísticas.
Auditoría del Sistema.
MODULO DE REPORTES
Reportes del Módulo de Productos y Mercado
Módulo de Reportes de Búsqueda y Comparación.
Módulo de Reportes de Variación de Precios.
Reportes del Módulo de Mascotas y Alertas
Módulo de Reportes Demográficos de Mascotas.
Módulo de Reportes de Actividad Sanitaria.
Módulo de Reportes de Alertas Inteligentes.
Reportes del Módulo Operativo de Clínicas
Módulo de Reportes de Gestión Clínica.
Módulo de Reportes de Agendamiento.
Reportes del Módulo Logístico y Despachos
Módulo de Reportes de Cumplimiento de Entregas.
Módulo de Reportes de Trazabilidad e Incidencias.
Fase de Pruebas y QA
Implementación ambiente de pruebas.
Pruebas Funcionales.
Pruebas con Usuarios.
Arquitectura de BD y diseño del modelo relacional.
Fase de implementación y cierre
Migración del sistema a producción
Pruebas integrales de plataforma y QA
Configuración de servidores, BD y despliegue a producción
Capacitaciones
Manuales Usuario
Acta cierre de proyecto
Fase 3 ENTREGA FINAL