## EDT
Matriz Estructura de descomposición de tareas EDT
Etapas | DIAS | HORAS POR ACTIVIDAD O ENTREGABLE | [5 empty] | DICCIONARIO EDT
Fase de Planificación | 18 | Jefe de Proyecto | Analista Programador | DBA | QA | Diseñador | SIGLA | ROL ACTOR | NOMBRE ACTOR
Acta de Constitución de proyecto | 3 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | JP | Jefe de Proyecto | Luis Gonzalez
Aprobación del Acta | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | AP | Analista Programador | Javier Rodriguez
Definición de requerimientos Generales | 3 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | DBA | Desarrollador BD | Martin Guerrero
Organización del equipo | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | QA | Calidad Y Testing | Allison Rubio
Levantamiento de problemáticas y caso de negocio | 3 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | DI | Diseñador | Sebastian Rojas
Definición de objetivos generales y específicos | 2 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0
Especificación de alcance y requerimientos funcionales | 5 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0
Fase de Análisis y diseño | 20 | Jefe de Proyecto | Analista Programador | DBA | QA | Diseñador
Captura de requerimientos específicos | 3 | 8 | 16 | 0 | 0 | 0
Documento de arquitectura SW | 3 | 4 | 20 | 0 | 0 | 0
Documento de casos de uso | 3 | 4 | 20 | 0 | 0 | 0
Prototipos | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 12
Propuesta ERS | 3 | 10 | 14 | 0 | 0 | 0
Diseño UI/UX App Móvil Dueños de Mascotas | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24
Diseño UI/UX Web Tiendas, Clínicas y Panel Admin | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24
Fase de Desarrollo | 46 | Jefe de Proyecto | Analista Programador | DBA | QA | Diseñador
Implementación ambiente de desarrollo | 2 | 2 | 16 | 8 | 0 | 0
Creacion de los script de tablas base de datos | 3 | 0 | 8 | 24 | 0 | 0
Creacion de los script de consultas PL/SQL | 4 | 0 | 8 | 32 | 0 | 0
Módulo Registro, Perfil de Mascota e Historial Médico | 4 | 2 | 32 | 8 | 0 | 0
Módulo Comparador de Precios y Catálogo de Productos | 4 | 0 | 32 | 8 | 0 | 0
Sistema de Alertas de Precios y Recordatorios de Atenciones | 3 | 0 | 24 | 4 | 0 | 0
Portal Clínicas: Fichas médicas, pacientes y gestión de horas | 5 | 2 | 40 | 8 | 0 | 4
Portal Tiendas: Catálogo, actualización de stock y precios | 4 | 0 | 32 | 8 | 0 | 4
Panel Administrativo General y Reportabilidad | 4 | 4 | 32 | 8 | 0 | 0
Flujo de pedidos, asignación y seguimiento en tiempo real | 5 | 2 | 40 | 8 | 0 | 0
App Repartidores: Control de rutas y carga de evidencia fotográfica | 4 | 0 | 32 | 4 | 0 | 4
Desarrollo del algoritmo de detección de patrones (peso/salud) | 5 | 2 | 40 | 8 | 0 | 0
Integración del sistema de alertas en la App y Panel | 3 | 2 | 24 | 4 | 0 | 0
Modulos de Contratación | 18
Administrar Contratación. | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0
Administrar Empleados. | 2 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0
Contratación de Personal Veterinario (Clínicas). | 3 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0
Contratación y Onboarding de Tiendas / Comercios. | 3 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0
Contratación de Repartidores / Fleet Onboarding. | 3 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0
Contratación del Equipo de Desarrollo y TI. | 3 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0
Contratación de Soporte y Atención al Cliente. | 2 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0
Modulo de Gestion de Mascotas y Usuarios (App Movil) | 14
Administrar Perfil de Usuario y Registro de Mascotas. | 4 | 2 | 32 | 8 | 0 | 8
Registro de Ficha Biométrica (Peso, Alimentación). | 3 | 0 | 24 | 8 | 0 | 4
Control de Vacunas, Medicamentos y Recordatorios. | 4 | 2 | 32 | 8 | 0 | 4
Buscador de Clínicas y Tiendas Cercanas. | 3 | 0 | 24 | 4 | 0 | 4
Modulo de Comparador y Histórico de Precios
Buscador y Comparador de Productos/Stock. | 4 | 0 | 32 | 8 | 0 | 4
Histórico de Precios. | 3 | 0 | 24 | 8 | 0 | 0
Configuración de Alertas de Bajada de Precios. | 3 | 2 | 24 | 4 | 0 | 0
Módulo de Gestión Clínica (Plataforma Web Clínicas): | 12
Administrar Fichas Médicas y Pacientes. | 4 | 2 | 32 | 8 | 0 | 4
Registro de Consultas, Diagnósticos y Recetas. | 4 | 2 | 32 | 8 | 0 | 0
Gestión de Horas Médicas y Personal Veterinario. | 4 | 2 | 32 | 8 | 0 | 4
Módulo de Tiendas y Catálogo (Plataforma Web Tiendas): | 8
Administrar Catálogo de Productos (Stock, Precios, Fotos). | 4 | 2 | 32 | 8 | 0 | 4
Gestión de Pedidos. | 4 | 2 | 32 | 8 | 0 | 0
Módulo de Logística y Despachos: | 10
Asignación y Seguimiento de Rutas. | 4 | 2 | 32 | 8 | 0 | 0
Registro de Incidencias y Desviaciones. | 3 | 0 | 24 | 4 | 0 | 0
Captura de Evidencia de Entrega (Fotografía). | 3 | 0 | 24 | 4 | 0 | 4
Módulo de Alertas Inteligentes (Diferenciador): | 9
Análisis de Patrones y Variaciones Históricas (Ej. Peso). | 5 | 2 | 40 | 8 | 0 | 0
Generación y Notificación de Alertas Preventivas. | 4 | 2 | 32 | 4 | 0 | 0
MODULOS DEL ADMINISTRADOR DEL SISTEMA |  | Jefe de Proyecto | Analista Programador | DBA | QA | Diseñador
Gestión de Usuarios y Accesos | 7
Administrar Perfiles. | 2 | 2 | 16 | 4 | 0 | 0
Administrar Credenciales. | 2 | 0 | 16 | 4 | 0 | 0
Gestión de Usuarios. | 3 | 2 | 24 | 4 | 0 | 0
Gestión de Entidades y Catálogos | 8
Gestión de Tiendas y Clínicas. | 3 | 2 | 24 | 4 | 0 | 0
Gestión de Catálogo General. | 3 | 0 | 24 | 8 | 0 | 0
Gestión de Mascotas. | 2 | 0 | 16 | 4 | 0 | 0
Monitoreo y Operaciones (Logística) | 5
Supervisión de Pedidos y Despachos. | 3 | 2 | 24 | 4 | 0 | 0
Gestión de Incidencias y Evidencias. | 2 | 0 | 16 | 4 | 0 | 0
Inteligencia y Configuración de Reglas | 3
Gestión de Alertas Inteligentes. | 3 | 2 | 24 | 8 | 0 | 0
Reportabilidad y Auditoría | 5
Módulo de Reportes y Estadísticas. | 3 | 2 | 24 | 8 | 0 | 0
Auditoría del Sistema. | 2 | 2 | 16 | 8 | 0 | 0
MODULO DE REPORTES |  | Jefe de Proyecto | Analista Programador | DBA | QA | Diseñador
Reportes del Módulo de Productos y Mercado | 5
Módulo de Reportes de Búsqueda y Comparación. | 3 | 2 | 24 | 8 | 0 | 0
Módulo de Reportes de Variación de Precios. | 2 | 0 | 16 | 8 | 0 | 0
Reportes del Módulo de Mascotas y Alertas | 8
Módulo de Reportes Demográficos de Mascotas. | 2 | 0 | 16 | 4 | 0 | 0
Módulo de Reportes de Actividad Sanitaria. | 3 | 2 | 24 | 8 | 0 | 0
Módulo de Reportes de Alertas Inteligentes. | 3 | 2 | 24 | 8 | 0 | 0
Reportes del Módulo Operativo de Clínicas | 6
Módulo de Reportes de Gestión Clínica. | 3 | 2 | 24 | 8 | 0 | 0
Módulo de Reportes de Agendamiento. | 3 | 0 | 24 | 4 | 0 | 0
Reportes del Módulo Logístico y Despachos | 6
Módulo de Reportes de Cumplimiento de Entregas. | 3 | 2 | 24 | 8 | 0 | 0
Módulo de Reportes de Trazabilidad e Incidencias. | 3 | 0 | 24 | 8 | 0 | 0
Fase de Pruebas y QA | 15 | Jefe de Proyecto | Analista Programador | DBA | QA | Diseñador
Implementación ambiente de pruebas. | 2 | 2 | 8 | 4 | 8 | 0
Pruebas Funcionales. | 5 | 4 | 16 | 8 | 40 | 0
Pruebas con Usuarios. | 5 | 10 | 10 | 0 | 20 | 0
Arquitectura de BD y diseño del modelo relacional. | 3 | 2 | 8 | 24 | 0 | 0
Fase de implementación y cierre | 16 | Jefe de Proyecto | Analista Programador | DBA | QA | Diseñador
Migración del sistema a producción | 3 | 4 | 16 | 16 | 8 | 0
Pruebas integrales de plataforma y QA | 3 | 2 | 8 | 4 | 24 | 0
Configuración de servidores, BD y despliegue a producción | 3 | 4 | 16 | 16 | 8 | 0
Capacitaciones | 3 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0
Manuales Usuario | 3 | 4 | 12 | 0 | 0 | 8
Acta cierre de proyecto | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0

## Costos Fases
SIGLA | ROL | NOMBRE | VALOR HORA HH | HORAS | FASE PLANIFICACION | COSTO POR HORA
JP | Jefe de Proyecto | Luis Gonzalez Palma | 12500 | 13 | 162500 | ROL | NOMBRE | COSTO x HORA | Sueldo mes
AP | Analista Programador | Javier Rodriguez | 7340 | 48 | 352320 | Jefe de Proyecto | Luis Gonzalez Palma | 12500 | 2250000
DBA | Desarrollador BD | Martin Guerrero | 13278 | 0 | 0 | Analista Programador | Javier Rodriguez | 7340 | 1321205
QA | Calidad Y Testing | Allison Rubio | 10944 | 0 | 0 | Administrador BD | Martin Guerrero | 13278 | 2390000
DI | Diseñador | Sebastian Rojas | 8444 | 0 | 0 | Calidad Y Testing | Allison Rubio | 10944 | 1970000
| TOTAL FASE PLANIFICACION |  |  |  | 514820 | Diseñador | Sebastian Rojas | 8444 | 1520000
SIGLA | ROL | NOMBRE | VALOR HORA HH | HORAS | FASE DISEÑO | COSTO HH POR ROL
JP | Jefe de Proyecto | Luis Gonzalez Palma | 12500 | 26 | 325000 | Jefe de Proyecto | 3012500
AP | Analista Programador | Javier Rodriguez | 7340 | 74 | 543160 | Analista Programador | 8455680
DBA | Desarrollador BD | Martin Guerrero | 13278 | 0 | 0 | Administrador BD | 5895432
QA | Calidad Y Testing | Allison Rubio | 10944 | 0 | 0 | Calidad Y Testing | 1181952
DI | Diseñador | Sebastian Rojas | 8444 | 60 | 506640 | Diseñador | 1013280
| TOTAL FASE DISEÑO |  |  |  | 1374800 | TOTAL HH | 19558844
SIGLA | ROL | NOMBRE | VALOR HORA HH | HORAS | FASE DESARROLLO | COSTO POR FASE
JP | Jefe de Proyecto | Luis Gonzalez Palma | 12500 | 150 | 1875000 | Fase de Planificación | 514820
AP | Analista Programador | Javier Rodriguez | 7340 | 928 | 6811520 | Fase de Análisis y Diseño | 1374800
DBA | Desarrollador BD | Martin Guerrero | 13278 | 372 | 4939416 | Fase de Desarrollo | 14065024
QA | Calidad Y Testing | Allison Rubio | 10944 | 0 | 0 | Fase de QA | 1755480
DI | Diseñador | Sebastian Rojas | 8444 | 52 | 439088 | Fase de Implementación y Cierre | 1848720
| TOTAL FASE DESARROLLO |  |  |  | 14065024 | TOTAL HH FASES | 19558844
SIGLA | ROL | NOMBRE | VALOR HORA HH | HORAS | FASE PRUEBAS QA | Margen | 60%
JP | Jefe de Proyecto | Luis Gonzalez Palma | 12500 | 18 | 225000 | UTILIDAD | 11735306.4
AP | Analista Programador | Javier Rodriguez | 7340 | 42 | 308280 | PRECIO FINAL | 31294150.4
DBA | Desarrollador BD | Martin Guerrero | 13278 | 36 | 478008
QA | Calidad Y Testing | Allison Rubio | 10944 | 68 | 744192
DI | Diseñador | Sebastian Rojas | 8444 | 0 | 0
| TOTAL FASE PRUEBAS QA |  |  |  | 1755480
SIGLA | ROL | NOMBRE | VALOR HORA HH | HORAS | FASE IMPLEMENTACION Y CIERRE
JP | Jefe de Proyecto | Luis Gonzalez Palma | 12500 | 34 | 425000
AP | Analista Programador | Javier Rodriguez | 7340 | 60 | 440400
DBA | Desarrollador BD | Martin Guerrero | 13278 | 36 | 478008
QA | Calidad Y Testing | Allison Rubio | 10944 | 40 | 437760
DI | Diseñador | Sebastian Rojas | 8444 | 8 | 67552
| TOTAL FASE IMPLEMENTACION |  |  |  | 1848720